## Planificación semanal
Planificación semanal
Fecha | Número de aviso | Número de orden | Trabajo | Encargado | Turno | OBJETIVO
2026-08-10 | 10034348 | 20018765 | MP LUBRICACIÓN EJE Y RUEDAS FTR SMOLT 1M | Asistente mantención | Día | LUBRICACIÓN MENSUAL
2026-08-10 | 10034480 | 10034480 | EXTRACCIÓN VENTILADORES BIOFILTRO 3 PRE-SMOLT | Asistente mantención | Día | POR LIMPIEZA DE BIOFILTRO
2026-08-10 | 10032318 | 10012403 | PROBLEMA FLUJOMETRO INGRESO AGUA TK 32 ALEVIN AJE | Asistente mantención | Día | VERIFICAR PROBLEMA EN ESTANQUE
2026-08-10 | 10034447 | 10013438 | REPARACIÓN CANALIZACIÓN ELECTROVÁLVULA DILUTOR DE BICARBONATO ALEVIN AJE | Asistente mantención | Tarde | CANALIZACIÓN COLGANDO DEL CABLE.
2026-08-10 | 10034448 | 20019422 | LUBRICACIÓN SELECCIONADORA PRE-SMOLT | Asistente mantención | Noche
2026-08-10 | 10032770 | 20017106 | MP BOMBA POZO LODO 1 PLANTA DE RILES | Rescue Motors
2026-08-10 | 10032772 | 20017107 | MP AGITADORES POLIMERO PLANTA RILES 1A | Rescue Motors
2026-08-11 | 10034450 | 20019423 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA VENTILADORES NUEVOS PAGODA | Asistente mantención | Día | SE DEBEN INSTALAR VENTILADORES NUEVOS EN EL TRICKING NUEVO DE PAGODA
2026-08-11 | 10034256 | 20019182 | INSPECCIÓN SENSORES DE OXIGENO ALEVIN AJE | Asistente mantención | Tarde
2026-08-11 | 10034451 | 20019424 | INSTALACIÓN DE ENCHUFES FIJO VENTILADORES FF2 | Asistente mantención | Noche | INSTALAR ENCHUFES PARA SOLO DESPUES SOLO MONTAR EQUIPOS
2026-08-11 | 10032776 | 20017563 | MP BOMBA CR EFLUENTES 1A | Rescue Motors
2026-08-11 | 10034286 | 10013384 | INSTALACION FILTRO BOMBA CR FF2 | MTI
2026-08-12 | 10034360 | 10013422 | EMPALMAR CASETA POSICIONADA EN POZO 8 | Asistente mantención | Día | SE DEBE REALIZAR CONEXIÓN ELECTRICA DESDE POZO 8 A CASETA.
2026-08-12 | 10034453 | 20019425 | MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN BODEGA DE BICARBONATO ALEVIN AJE | Asistente mantención | Tarde | CAMBIO DE EQUIPOS FLUORESCENTES
2026-08-12 | 10034455 | 20019426 | REPARACIÓN ILUMINACIÓN CABAÑA | Asistente mantención | Noche | CAMBIO DE ILUMINACIONES MALAS
2026-08-13 | 10034456 | 20019427 | MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN BOMBAS DE RETORNO PRE-SMOLT | Asistente mantención | Día | REACOMODAR ILUMINACION Y VER LA OPCION DE INSTALACION NUEVOS FOCOS
2026-08-13 | 10034457 | 10013441 | REVISION FALLA VENTILADOR PAGODA | Asistente mantención | Día | VENTILADOR 3 FUNCIONA PERO DESDE OTRO EQUIPO YA QUE TABLERO AUTOMATICO ESTA ABAJO
2026-08-13 | 10032773 | 20017108 | MP AGITADOR CAL LODO PLANTA RILES 1A | Rescue Motors
2026-08-14 | 10034459 | 20019429 | REPARACIÓN ILUMINACION GENERADORES | Asistente mantención | Día | CAMBIO DE EQUIPOS FLUORESCENTES
2026-08-14 | 10034460 | 20019430 | MANTENIMIENTO A CAJAS REDUCTORAS PLANTA DE TRATAMIENTO | Asistente mantención | Tarde | LUBRICACION INTERNA EN EQUIPOS