## SEMANA 32
Planificación semanal
Fecha | Numero de aviso | Numero de orden | Trabajo | Encargado | Turno | OBJETIVO
2026-08-03 | 10033545 | 20018683 | MP TABLERO DE AGUA POTABLE Y POZO | ASISTENTE MANTENCION | DIA
2026-08-03 | 10033696 | 20018622 | MP TABLERO FUERZA Y CONTROL POZO 7 | ASISTENTE MANTENCION | DIA
2026-08-03 | 10032767 | 20017099 | MP BOMBA FLUOCULANTE 1 | ASISTENTE MANTENCION | TARDE | REVISAR Y REALIZAR MANTENCION A EQUIPO POR PERDIDA DE ACEITE
2026-08-03 | 10034250 | 20019177 | LIMPIEZA Y ORDEN DE ESTANTERIAS DE TALLER | ASISTENTE MANTENCION | NOCHE | ELIMINAR ELEMENTOS EN MAL ESTADO, PARA LIMPIEZA DE ESTANTERIAS
2026-08-03 | 10033590 | 20018650 | MP ACTUADORES NEUMATICOS | MTI
2026-08-03 | 10033398 | 10012928 | INSTALACION VALVULA 315 EN EFLUENTES | MTI
2026-08-03 | 10034284 | 10013382 | CAMBIO DE VALVULA 400 ESTANQUE 6-7-8 PRE-SMOLT | VODOMAR
2026-08-03 | 10033789 | 10013138 | COMPRESOR PRE-SMOLT | AVELLANOS
2026-08-04 | 10034251 | 20019178 | MP CAUDALIMETROS ULTRANICO DE HATCHERY 1 | ASISTENTE MANTENCION | DIA
2026-08-04 | 10034252 | 20019179 | MP CAUDALIMETROS ULTRANICO DE HATCHERY 2 | ASISTENTE MANTENCION | DIA
2026-08-04 | 10034254 | 20019180 | REPARACIÓN ILUMINACIÓN SALA DE CONTROL | ASISTENTE MANTENCION | TARDE | CAMBIO DE FLUORESCENTES EN EQUIPOS
2026-08-04 | 10033934 | 20017980 | MP TABLERO DE FUERZA Y CONTROL FF2 | RBM
2026-08-04 | 10034285 | 10013383 | INSTALACIÓN ELECTRICA BOMBA CALOR BACKUP EFLUENTES | VODOMAR
2026-08-05 | 10033735 | 20018704 | CAMBIO ACEITE COMPRESOR ALEVINAJE | ASISTENTE MANTENCION | DIA
2026-08-05 | 10033512 | 20018582 | MP BOMBA DE SUCCION DE AGUA RIO FF2 | ASISTENTE MANTENCION | DIA
2026-08-05 | 10034249 | 20019176 | PRUEBA DE VENTILADOR 5 EN FF2 | ASISTENTE MANTENCION | DIA
2026-08-05 | 10034255 | 20019181 | REPARACIÓN ILUMINACION BAJO LA ESCELERA INGRESO OFICINA | ASISTENTE MANTENCION | TARDE-NOCHE | CAMBIO DE FLUORESCENTES EN EQUIPOS
2026-08-05 | 10033972 | 10013230 | REVISION ARCO DE DESINFECCIÓN Y ADICION DE QUIMICO | ASISTENTE MANTENCION | NOCHE
2026-08-05 | 10034286 | 10013384 | INSTALACIÓN FILTRO BOMBA CR FF2 | MTI
2026-08-06 | 10034256 | 20019182 | INSPECCION SENSORES DE OXIGENO ALEVINAJE | ASISTENTE MANTENCION | DIA
2026-08-06 | 10034257 | 20019183 | LIMPIEZA SALA DE GENERADORES | ASISTENTE MANTENCION | NOCHE | RETIRAR BASURA O ESCOMBROS, RETIRAR MANGUERA DE LLENADO DE GENERADOR ARRIENDO
2026-08-06 | 10034246 | 20018388 | PRETIL DE CEMENTO GENERADOR 3 | VODOMAR
2026-08-07 | 10034244 | 20017780 | MP LUBRICACION EJE Y RUEDAS FTR ALEVI 1M | ASISTENTE MANTENCION | DIA