## Hoja1
Planificación semanal
Fecha | Numero de aviso | Numero de orden | Trabajo | Encargado | Turno | OBJETIVO
2026-06-29 | 10031511 | 20016260 | MP FILTRO ROTATORIO 1 ALEVINAJE 1A | TECNOSH
2026-06-29 | 10031512 | 20016261 | MP FILTRO ROTATORIO 2 ALEVINAJE 1A | TECNOSH
2026-06-29 | 10032272 | 20017324 | MANTENCIÓN ALIMENTADORES ALEVINAJE | Asistente de mantención | DIA -TARDE | Revisión de alimentadores, reaprete de conectores y cambio, revision de spredder
2026-06-29 |  |  | REVISION ARCO DE DESINFECCIÓN Y ADICION DE QUIMICO | Asistente de mantención | Noche | Rellenar dosificación de quimicos en estanque de arco desinfección
2026-06-30 | 10032286 | 20017545 | MP TABLERO DE FAENA ALEVINAJE | Asistente de mantención | DIA | Revision de tableros, reapretes
2026-06-30 | 10032272 | 20017324 | MANTENCIÓN ALIMENTADORES ALEVINAJE | Asistente de mantención | TARDE-NOCHE | Revisión de alimentadores, reaprete de conectores y cambio, revision de spredder
2026-06-30 | 10032380 | 50001111 | INSTALACIÓN DE FILTROS ROTATORIOS HATCHERY | VODOMAR
2026-07-01 | 10032463 | 20017652 | INSP. BOMBA DE CALOR 1 | GEOTERMIKA
2026-07-01 | 10032464 | 20017653 | INSP. BOMBA DE CALOR 2 | GEOTERMIKA
2026-07-01 | 10032299 | 20017588 | MP TABLERO DE FAENA HATCHERY 1 | Asistente de mantención | DIA | Revision de tableros, reapretes
2026-07-01 | 10032300 | 20017593 | MP TABLERO DE FAENA HATCHERY 2 | Asistente de mantención | DIA | Revision de tableros, reapretes
2026-07-01 | 10033115 |  | REVISION DE BOMBAS ALEVINAJE | Asistente de mantención | TARDE | Inspección de equipos para correcto funcionamiento de unidad
2026-07-02 | 10031904 | 10012140 | BOMBA RETORNO 2 HATCHERY 2 | Asistente de mantención | DIA | Instalación de motor nuevo.
2026-07-02 | 10033116 |  | INSTALACION VENTILADORES DE ALEVINAJE | Asistente de mantención | DIA-TARDE
2026-07-02 |  |  | REVISION ARCO DE DESINFECCIÓN Y ADICION DE QUIMICO | Asistente de mantención | Noche | Rellenar dosificación de quimicos en estanque de arco desinfección
2026-07-02 | 10032765 | 20016937 | BOMBA CONO OXIGENACION TK 1 PRE-SMOLT | AVELLANOS
2026-07-02 | 10031929 | 20015705 | BOMBA CONO OXIGENACION TK 2 PRE-SMOLT | AVELLANOS
2026-07-03 | 10032595 | 20017730 | CAMBIO ACEITE HIDRO BULLY 1000 6155 1M | Asistente de mantención | DIA
2026-07-03 | 10032598 | 20017732 | CAMBIO ACEITE HIDRO POWER WASH GRIS | Asistente de mantención | TARDE
2026-07-03 | 10033095 | 20017979 | LIMPIEZA BOMBAS ACHIQUE HATCHERY | Asistente de mantención | Noche
2026-06-04 | 10032764 | 20017777 | MP NANO BURBUJAS PRE SMOLT 1A | AVELLANOS |  | Revisión, inpección y mantención de equipo
2026-06-04 |  |  | REVISION DE NIVELES DE GENERADORES | Asistente de mantención | TARDE
2026-07-05 | 10032686 | 10012563 | LUCES DE BODEGA DE ALIMENTO EN MAL ESTAD | Asistente de mantención | DIA
2026-07-05 | 10032775 | 20017564 | MP LIMPIEZA Y RE-APRIETE TABLEROS 6M | Asistente de mantención | TARDE | TABLERO ENSIJALE
2026-07-05 |  |  | TRABAJO ADMINISTRATIVO | Asistente de mantención | Noche