## Planificación semanal
Planificación semanal
Fecha | Número de aviso | Número de orden | Trabajo | Encargado | Turno | Objetivo
17-ago | 10034674 | 20019717 | EXTRACCIÓN DE VENTILADORES BIOFILTRO 6 | Asistente de mantención | Día
17-ago | 10034673 | 10013562 | SELLO ROTO BOMBA RECAMBIO SMOLT | Asistente de mantención | Día | Cambiar sello para dejar bomba habilitada
17-ago | 10034687 | 10013564 | CAMBIO GEL CONDUCTOR HATCHERY 1 | Asistente de mantención | Tarde
18-ago | 10034509 | 10013479 | CAMBIO DE PAÑOS ROTOS ROTATORIO EFLUENTES | Asistente de mantención | Día
18-ago | 10034695 | 10013561 | PAÑOS ROTOS FTR 1,3 Y 4 | Asistente de mantención | Tarde | Revisar el motivo por el cual se están rompiendo
18-ago | 10034697 | 10013560 | INSTALACIÓN DE MANILLA FALTANTE EN CONO 3 DE FF2 | Asistente de mantención | Noche
18-ago | 10032773 | 20017108 | MP AGITADOR CAL LODO PLANTA RILES 1A | Rescue Motors
19-ago | 10034648 | 20018203 | REVISIÓN HIDROLAVADORA KRANZLE 1165-1 | Asistente de mantención | Día
19-ago | 10033687 | 20018626 | CAMBIO ACEITE HIDRO BULLY 1000 6160 | Asistente de mantención | Día
19-ago | 10034649 | 20018387 | INSPECCIÓN ESTANQUES PLANTA DE SAL | Asistente de mantención | Tarde
20-ago | 10034604 | 10013518 | INSTALACIÓN FALDÓN A FILTRO ROTATORIO 1 PRE-SMOLT | Asistente de mantención | Día
20-ago | 10034698 | 20019714 | RETIRO SENSOR DE PH EN DESUSO PRE-SMOLT | Asistente de mantención | Tarde | Sensor se encuentra con letrero "fuera de servicio"
20-ago | 10034699 | 20019715 | REVISIÓN DE NIVELES EN GENERADORES | Asistente de mantención | Noche
21-ago | 10034495 | 20019459 | REVISIÓN NIVEL DE ACEITE HIDROLAVADORAS | Asistente de mantención | Día
21-ago | 10032598 | 20017732 | CAMBIO ACEITE HIDRO POWER WASH GRIS | Asistente de mantención | Día
21-ago | 10033794 | 20018771 | MP TABLERO DE SISTEMA ALIMENTACIÓN FF2 | Asistente de mantención | Tarde
21-ago | 10034246 | 20018388 | MP 250 HORAS GENERADORES | SERMAGEN