## Planificación semanal
Fecha | Numero de aviso | Numero de orden | Operación | Trabajo | Encargado | Turno
07-sept | 10035521 | 20020356 | 10 | EXTRACCION Y MANTENCION DE VENTILADORES BIOFILTRO 4 PRE-SMOLT | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | DIA
07-sept | 10034952 | 20018623 | 10 | MP LIMPIEZA GENERAL BOMBAS HATCHERY | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | DIA
07-sept | 10035344 | 20019912 | 10 | REVISION NIVEL DE ACEITE HIDROLAVADORAS | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | TARDE
07-sept | 10035523 | 20020358 | 10 | REVISION ARCO DE DESINFECCION Y RELLENO CON DESINFECTANTE | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | NOCHE
07-sept | 10032772 | 20017107 | 30 | MP AGITADORES POLIMERO PLANTA RILES 1A | RESCUE MOTORS
07-sept | 10034958 | 20018766 | 20 | MP BOMBA LODO EFLUENTES 1A | RESCUE MOTORS
07-sept | 10033744 | 20018207 | 20 | INSTALACIÓN BOMBA CONO 5 DE OXIGENACION PRE SMOLT | RESCUE MOTORS
07-sept | 10035334 | 20019909 | 20 | INSTALACION BOMBA DE RETORNO 16 PRE-SMOLT | RESCUE MOTORS
07-sept | 10033902 | 20018764 | 20 | TABLERO FUERZA Y CONTROL HATCHERY 2 | RBM
07-sept | 10035492 | 10014003 | 20 | FALLA GENERAL UV 3 | ATLANTIUM
08-sept | 10035524 | 20020359 | 10 | INSTALACIÓN DE ESTANQUE PARA BOMBA CR | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | DIA
08-sept | 10035525 | 20020360 | 10 | INSTALACIÓN DE LUCES EMERGENCIA SALA CONTROL FF2 | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | TARDE
08-sept | 10035526 | 20020361 | 10 | INSTALACIÓN DE LUCES EMERGENCIA CALERO FF2 | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | NOCHE
09-sept | 10035521 | 20020356 | 20 | INSTALACIÓN DE VENTILADORES BIOFILTRO 4 | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | DIA
09-sept | 10035522 | 20020357 | 10 | EXTRACCION Y MANTENCION DE VENTILADORES BIOFILTRO 5 PRE-SMOLT | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | DIA
09-sept | 10035527 | 20020363 | 10 | INSTALACION LUCES DE EMERGENCIA LABORATORIO | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | TARDE
09-sept | 10035529 | 20020365 | 10 | INSTALACIÓN LUCE EMERGENCIA OFICINA MANTENCIÓN | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | NOCHE
10-sept | 10034673 | 10013562 | 10 | SELLO ROTO BOMBA RECAMBIO SMOLT | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | DIA
10-sept | 10034702 | 20019716 | 10 | MP BOMBA RECAMBIO 1 PRE SMOLT | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | DIA
10-sept | 10035528 | 20020364 | 10 | INSTALACION LUCE EMERGENCIA SALA CONTROL PRODUCCION | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | TARDE
11-sept | 10035522 | 20020357 | 20 | INSTALACIÓN DE VENTILADORES BIOFILTRO 5 | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | DIA
11-sept | 10035574 | 10014043 | 10 | REPARACIÓN ILUMINACIÓN BODEGA DE MATERIALES. | ASISTENTE DE MANTENCIÓN | DIA