## Hoja1
Planificación semanal
Fecha | Numero de aviso | Numero de orden | Trabajo | Encargado | Turno | OBJETIVO
2026-06-04 | 10033310 | 20018355 | LUBRICACION SELECCIONADORA PRE SMOLT 1S | Asistente de mantención | Dia
2026-06-04 | 10033308 | 20018494 | Instalación Bandejas y tuberias | Asistente de mantención | Dia
2026-06-04 | 10033301 | 20018435 | Filtraciones en comphatch | Asistente de mantención
2026-06-05 | 10033304 | 20018435 | limpieza de los flujometros comphatch | Asistente de mantención
2026-06-05 | 10033302 | 20018435 | filtracion en comphatch | Asistente de mantención
2026-06-05 | 10033303 | 20018436 | realizar limpieza de flujometros | Asistente de mantención
2026-06-05 | 10033192 | 20018306 | eliminacion de rejilla oblonga | Asistente de mantención
2026-06-06 | 10033314 | 10012897 | PAÑO ROTO | Asistente de mantención | Dia | FILTRO ROTATORIO 1 PRE-SMOLT
2026-06-06 | 10033349 | 20018438 | INSPECCION SISTEMA DE OXIGENACION FF2 | Asistente de mantención | Noche | REVISION DE FUGAS EN DIFUSORES, CONOS Y MANGUERAS Y OTROS
2026-06-06 | 10032361 | 20017315 | EXTRACCION BOMBA RETORNO 1 FF2 1A | AVELLANOS
2026-06-06 | 10032364 | 20017316 | EXTRACCION BOMBA RETORNO 2 FF2 1A | AVELLANOS
2026-06-06 | 10032365 | 20017317 | EXTRACCION BOMBA RETORNO 3 FF2 1A | AVELLANOS
2026-06-06 | 10032371 | 20017318 | EXTRACCION BOMBA CR FF2 1A | AVELLANOS
2026-06-07 | 10033350 | 20018439 | EXTRACCIÓN VENTILADORES BIOFILTRO 7 PRE-SMOLT | Asistente de mantención | Dia
2026-06-07 | 10033337 | 20018454 | LLAVE CONO 3 ALEVINAJE | Asistente de mantención | Dia | NO HABRE
2026-06-07 | 10032287 | 20017546 | MP TABLERO DE FAENA FF2 | Asistente de mantención | Tarde
2026-06-07 | 10033351 | 20018439 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO VENTILADORES BIOFILTRO 7 PRE-SMOLT | Asistente de mantención | Noche
2026-06-08 | 10033347 | 20018437 | EXTRACCIÓN VENTILADORES BIOFILTRO FF2 | Asistente de mantención | Dia
2026-06-08 | 10033345 | 20018434 | INSPECCION SENSORES DE NIVEL DE ESTANQUE FF2 | Asistente de mantención | Tarde-noche | INSPECCIONAR FUNCIONAMIENTO E IDENTIFICAR LOS QUE ESTEN EN FALLA
2026-06-08 | 10032361 | 20017315 | MONTAJE MP BOMBA RETORNO 1 FF2 1A | AVELLANOS
2026-06-08 | 10032364 | 20017316 | MONTAJE MP BOMBA RETORNO 2 FF2 1A | AVELLANOS
2026-06-08 | 10032365 | 20017317 | MONTAJE MP BOMBA RETORNO 3 FF2 1A | AVELLANOS
2026-06-08 | 10032371 | 20017318 | MONTAJE MP BOMBA CR FF2 1A | AVELLANOS
2026-06-08 | 10032110 | 20017352 | INSTALACION DE GENERADOR 3 | SERMAGEN
2026-06-09 | 10032301 | 20017533 | CAMBIO ACEITE COMPRESOR SISTEMA MEDICINA | Asistente de mantención | Dia
2026-06-09 | 10033347 | 20018437 | MP VENTILADORES FF2 | Asistente de mantención | Tarde-noche
2026-06-09 | 10033310 | 20018355 | LUBRICACION SELECCIONADORA PRE SMOLT 1S | Asistente de mantención | tarde
2026-06-09 | 10032367 | 20017561 | MP BOMBA PRESION 2 FF2 1A | AVELLANOS
2026-06-09 | 10032368 | 20017562 | MP BOMBA PRESION 3 FF2 1A | AVELLANOS
2026-06-10 | 10033351 | 20018439 | INSTALACION VENTILADORES BIOFILTRO 7 PRE-SMOLT | Asistente de mantención | Dia
2026-06-10 | 10033353 | 20018461 | REVISION DE NIVELES DE GENERADORES | Asistente de mantención | Dia
2026-06-11 | 10033352 | 20018484 | INSPECCION ELECTRICA DE ALIMENTADORES FF2 | Asistente de mantención | Dia
2026-06-11 | 10032761 | 20017781 | REVISION NIVELES DE ACEITE DE HIDROLAVADORAS | Asistente de mantención | tarde
2026-06-12 | 10033392 | 20018398 | LUBRICACION FILTRO ROTATORIO PRE-MOLT | Asistente de mantención | Dia
2026-06-12 | 10033349 | 20018438 | INSPECCION DE SISTEMA DE OXIGENACION FF2 | Asistente de mantención | Tarde-noche