## Hoja1
Planificación semanal
Fecha | Numero de aviso | Numero de orden | Trabajo | Encargado | Turno | OBJETIVO
2026-07-20 | 10033797 | 20018772 | EXTRACCION VENTILADORES BIOFILTRO 2 PRE-SMOLT | ASISTENTE MANTENCIÓN | DIA
2026-07-20 | 10033798 | 20018775 | REVISION SISTEMA DE SELECCIÓN ALEVINAJE | ASISTENTE MANTENCIÓN | DIA | VERIFICAR TODO EL SISTEMA PARA SELECCIÓN QUE COMIENZA 27 DE JULIO EN UNIDAD
2026-07-20 | 10033684 | 20018724 | INSTALACION SOPORTE DE BIOFILTRO 5 | ASISTENTE MANTENCIÓN | TARDE
2026-07-20 |  |  | REVISION ARCO DE DESINFECCIÓN Y ADICION DE QUIMICO | ASISTENTE MANTENCIÓN | NOCHE
2026-07-20 | 10032110 | 20017352 | ARMADO DE GENERADOR 2 | SERMAGEN
2026-07-20 | 10033799 | 20018776 | SONDAJE A TUBERIA DE BOMBAS CR PRE-SMOLT | AXSA |  | SE DEBERA SACAR VALVULA MARIPOSA Y BAJADO DEL SISTEMA A NIVEL DE TUBERIA
2026-07-20 | 10033695 | 20018396 | MP MOTORREDUCTOR DE CAL FF2 1A | AVELLANOS
2026-07-20 | 10032447 | 20017635 | MP BOMBA SALIDA ACUMULADOR PLANTA FILTRA | AVELLANOS
2026-07-21 | 10032275 | 20017321 | MP LIMPIEZA Y RE-APRIETE TABLEROS 6M (EFLUENTE) | ASISTENTE MANTENCIÓN | DIA | MANTENIMIENTO A TABLEROS DE LA UNIDAD
2026-07-21 | 10033794 | 20018771 | MP TABLERO DE SISTEMA ALIMENTACIÓN FF2 | ASISTENTE MANTENCIÓN | TARDE | MANTENIMIENTO A TABLEROS DE LA UNIDAD
2026-07-21 | 10032110 | 20017352 | ARMADO DE GENERADOR 2 | SERMAGEN
2026-07-22 | 10032110 | 20017352 | INSTALACION VENTILADORES BIOFILTRO 2 PRE-SMOLT | ASISTENTE MANTENCIÓN | DIA
2026-07-22 | 10033797 | 20018772 | EXTRACCION VENTILADORES BIOFILTRO 2 | ASISTENTE MANTENCIÓN | DIA
2026-07-22 | 10033793 | 20018770 | MP CONOS DE OXIGENACIÓN | ASISTENTE MANTENCIÓN | TARDE-NOCHE | SE DEBE REALIZAR CAMBIO DE TEFLON EN VALVULAS Y ACOPLES DE CONOS
2026-07-23 | 10033749 | 20018399 | MP LUBRICACION EJE Y RUEDAS FTR EFLUE 1M | ASISTENTE MANTENCIÓN | DIA
2026-07-23 | 10033795 | 20018768 | CAMBIO DE ACEITE COMPRESOR FF2 | ASISTENTE MANTENCIÓN | TARDE
2026-07-23 |  |  | REVISION NIVELES DE GENERADORES | ASISTENTE MANTENCIÓN | NOCHE
2026-07-23 | 10033590 | 20018650 | MP ACTUADORES NEUMATICOS | MTI
2026-07-24 | 10032595 | 20017730 | CAMBIO ACEITE HIDRO BULLY 1000 6155 1M | ASISTENTE MANTENCIÓN
2026-07-24 | 10032598 | 20017732 | CAMBIO ACEITE HIDRO POWER WASH GRIS | ASISTENTE MANTENCIÓN
2026-07-24 | 10032761 | 20017781 | REVISION HIDROLAVADORA POWER WASH ROJA EFLUENTES | ASISTENTE MANTENCIÓN
2026-07-24 | 10032446 | 20014753 | MP BOMBA SALIDA ACUMULADOR PLANTA FILTRA | AVELLANOS
2026-07-25 | 10033796 | 20018777 | REVISIÓN Y REPARACIÓN ILUMINACION | ASISTENTE MANTENCIÓN | DIA | REVISIÓN Y CAMBIO DE ILUMINACIÓN CON DAÑO EN ESTANQUES Y PERIFERICO A LA UNIDAD
2026-07-25 | 10032288 | 20017547 | MP TABLERO DE FAENA PRE-SMOLT | ASISTENTE MANTENCIÓN | TARDE-NOCHE | REVISIÓN, REAPRETE Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS
2026-07-26 | 10032286 | 20017545 | MP TABLERO DE FAENA ALEVINAJE | ASISTENTE MANTENCIÓN | DIA | REVISIÓN, REAPRETE Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS