## Planificación semanal
Planificación semanal
Fecha | Número de aviso | Número de orden | Trabajo | Encargado | Turno | OBJETIVO
24-ago | 10034989 | 10013741 | CAMBIAR PAÑOS DE FTR | ASISTENTE MANTENCION | Día
24-ago | 10034987 | 10013742 | PANTALLA SENSOR O2 SM15 | ASISTENTE MANTENCION | Día
24-ago | 10033373 | 20018483 | MP BOMBA PRESION CARACOLA | RESCUE MOTORS
24-ago | 10034246 | 10018388 | MP 250 HORAS GENERADORES | SERMAGEN
25-ago | 10034641 | 10013540 | INSTALACION VENTILADORES FF2 | ASISTENTE MANTENCION | Día
25-ago | 10034951 | 20018964 | FILTRO ROTATORIO EFLUENTES | ASISTENTE MANTENCION | Día
25-ago | 10034942 | 20017773 | LIMPIEZA MOTOR MOLEDORA ENSILAJE 6M | ASISTENTE MANTENCION | Tarde
25-ago | 10034944 | 20018393 | MP INSPECCIÓN VISUAL ESTANQUES 1M (ESTANQUE ACUMULADOR ENSILAJE) | ASISTENTE MANTENCION | Tarde
25-ago | 10033902 | 20018764 | MEDICIÓN DE TERMOGRAFÍA TABLERO HATCHERY | RBM
26-ago | 10034997 | 20019927 | PRUEBA DE EQUIPOS EN FF2 | ASISTENTE MANTENCION | Día
26-ago | 10034961 | 20019456 | MP LUBRICACIÓN EJE Y RUEDAS FTR HATCH 1M | ASISTENTE MANTENCION | Tarde
27-ago | 10034496 | 20019494 | INSTALACIÓN FOTOPERIODO TK 1 (PRE-SMOLT) | ASISTENTE MANTENCION | Día
27-ago | 10034455 | 20019426 | REPARACIÓN ILUMINACIÓN CABAÑA | ASISTENTE MANTENCION | Tarde
27-ago | 10034826 | 20019776 | ACOMETIDA ELÉCTRICA CONTAINER CASINO | BUENOS VIENTOS
27-ago | 10032374 | 20017596 | MANTENCION 3 EQUIPOS UV ATLANTIUM RZB300 | AQUATECHNOLOGY
27-ago | 10032375 | 20017597 | INSTALAR 4 ESPEJOS DE REFLEXIÓN | AQUATECHNOLOGY
28-ago | 10034504 | 20019505 | CAMBIO FOTOPERIODO TK 2 (PRE-SMOLT) | ASISTENTE MANTENCION | Día
28-ago | 10034960 | 20019452 | INSPECCIÓN VISUAL GENERADORES 1M | ASISTENTE MANTENCION | Tarde