## Planificación semanal
Planificacion semanal | Numero de aviso | Numero de orden | Trabajo | Encargado | Turno | OBJETIVO
Fecha | Numero de aviso | Numero de orden | Trabajo | Encargado | Turno | OBJETIVO
27-07-2026 | 10032446 | 20014753 | MP BOMBA SALIDA ACUMULADOR PLANTA FILTRA | AVELLANOS
27-07-2026 | 10034000 | 20018987 | EXTRAER VENTILADORES BIOFILTRO 2 PRE-SMOLT | ASISTENTE MANTENCION | DIA
27-07-2026 | 10034010 | 10013256 | CAMBIO PIOLA LAMPARAS FOTOPERIODO | ASISTENTE MANTENCION | DIA | Cambiar a lámparas con piolas cortadas.
27-07-2026 | 10034011 | 20018974 | LEVANTAMIENTO NUMERO SERIE LÁMPARAS BIO LED PRE-SMOLT | ASISTENTE MANTENCION | TARDE - NOCHE
2026-07-29 | 10032795 | 10012594 | EAA NO LOGRA TEMPERAR LA OFICINA | ATALAYA
28-07-2026 | 10033590 | 20018650 | MP ACTUADORES NEUMÁTICOS | MTI
29-07-2026 | 10033550 | 20018685 | REVISION DE VALVULAS DE DESPICHE | ASISTENTE MANTENCION | DIA | Se observa varias válvulas con fugas de agua.
29-07-2026 | 10033793 | 20018770 | MP CONOS DE OXIGENACIÓN FF2 | ASISTENTE MANTENCION | TARDE
29-07-2026 | 10033398 | 10012928 | INSTALACION VALVULA 315 EN EFLUENTES | MTI
29-07-2026 | 10032774 | 20017109 | CAMBIO DE VOLUTA A MOTOBOMBA | INDUCONOCTER
29-07-2026 | 10033934 | 20017980 | MP TABLERO DE FUERZA Y CONTROL FF2 | RBM
30-07-2026 | 10032488 | 10012485 | FILTRACIÓN DE OXÍGENO EN CONO 4 FF2 | ASISTENTE MANTENCION | DIA
30-07-2026 | 10032288 | 20017547 | MP TABLERO DE FAENA PRE-SMOLT | ASISTENTE MANTENCION | DIA
31-07-2026 | 10034012 | 20018975 | REVISION DE SISTEMA DE OXIGENACIÓN EMERGENCIA PRE-SMOLT | ASISTENTE MANTENCION | DIA | REALIZAR LEVANTAMIENTO DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA
31-07-2026 | 10034013 | 20018976 | REVISION DE OPERACIÓN SENSORES DE OXÍGENO PRE-SMOLT | ASISTENTE MANTENCION | TARDE | REVISAR ESTADO DE SENSORES, CONECTORES Y SEÑALES