## Hoja1
Planificación semanal
Fecha | Numero de aviso | Numero de orden | Trabajo | Encargado | Turno | OBJETIVO
2026-07-13 | 10033543 | 20018680 | Extracción de ventiladores biofiltro 2 Pre-Smolt | Asistente de mantención | Dia
2026-07-13 | 10033543 | 20018680 | MP VENTILADOREES BIOFILTRO 2 PRE-SMOLT | Asistente de mantención | Dia-tarde
2026-07-13 | 10032774 | 20017109 | MP MOTOBOMBA HONDA 1A | INDUCONOCTER
2026-07-13 | 10032367 | 20017561 | MP BOMBA PRESION 2 FF2 1A | AVELLANOS
2026-07-13 | 10032368 | 20017562 | MP BOMBA PRESION 3 FF2 1A | AVELLANOS
2026-07-14 | 10033512 | 20018582 | MP BOMBA DE SUCCION AGUA RIO FF2 | Asistente de mantención | dia
2026-07-14 | 10033513 | 20018681 | REVISION Y MANTENCION ALIMENTADORES FF2 | Asistente de mantención | Tarde-Noche
2026-07-14 | 10032371 | 20017318 | MONTAJE MP BOMBA CR FF2 1A | AVELLANOS
2026-07-14 | 10032369 | 20017568 | MP COMPRESOR KAESER FF2 1A | KAESER
2026-07-14 | 10032446 | 20014753 | MP BOMBA SALIDA ACUMULADOR PLANTA FILTRA | AVELLANOS
2026-07-15 | 10033543 | 20018680 | Instalación de ventiladores biofiltro 2 Pre-Smolt | Asistente de mantención | Dia
2026-07-15 | 10033537 | 10033537 | Extracción de valvulas de ingreso estanques FF2 | Asistente de mantención | Tarde-Noche | Se debe extraer de los estanques 2,3,4,5,7,8,9 y 10
2026-07-15 | 10032370 | 20017320 | MP FILTRO ROTATORIO FF2 1A | Smart Process
2026-07-16 | 10032686 | 10012563 | LUCES DE BODEGA DE ALIMENTO Y BICARBONATO EN MAL ESTADO | Asistentes de mantención | Dia | CAMBIO DE FLUORESCENTES EN MAL ESTADO
2026-07-16 | 10033653 | 20018625 | LUBRICACION SELECCIONADORA PRE SMOLT 1S | Asistente de mantención | tarde
2026-07-17 | 10033353 | 20018461 | REVISION DE NIVELES DE GENERADORES | Asistente de mantención | DIA
2026-07-17 | 10033545 | 20018683 | MP TABLERO DE AGUA POTABLE Y POZO | Asistente de mantención | DIA | Se debe realizar revisión de tableros, limpieza, reaprete general, cambio de componentes dañados, orden de cables y rotulado si es necesario.
2026-07-17 | 10032275 | 20017321 | MP LIMPIEZA Y RE-APRIETE TABLEROS 6M | Asistente de mantención | DIA
2026-07-17 | 10033546 | 20018684 | MP LINEAS DE AIRE NEUMATICA FF2 | Asistente de mantención | TARDE-NOCHE | MP A TUBING, CONECTORES Y RED PRINCIPAL
2026-07-17 | 10032370 | 20017320 | MP FILTRO ROTATORIO FF2 1A | Smart Process
2026-07-18 | 10033547 | 10013077 | CAMBIO DE PROYECTORES EN MAL ESTADO FF2 | Asistente de mantención | DIA | SE EVIDENCIA VARIOS PROYECTORES MALOS
2026-07-18 | 10033548 | 20018642 | LIMPIEZA DE PANTALLA DE CAUDALIMETROS DE ESTANQUES FF2 | Asistente de mantención | NOCHE | LIMPIAR CUERPO INOXIDABLE DE PANTALLAS DE MONITOREO CAUDALIMETROS
2026-07-19 | 10033550 | 20018685 | REVISION DE VALVULAS DE DESPICHE CONOS | Asistente de mantención | DIA | VALVULAS DESPICHANDO CONSTANTEMENTE AGUA